Planning de développement

Sens Solidaire

28 mai 2026 → livraison finale septembre 2026

Pichot Gwen & Amblard Alison  ·  Holberton School — Thonon-les-Bains

Légende des tags

| [Setup] Initialisation & config | [Back] Backend / API | [Front] Frontend / UI | [BDD] Base de données | [Docker] Docker / conteneurs | [Admin] Dashboard admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Phase 1 — 28 mai › 3 juillet 2026 : MVP + Dashboard admin

Périmètre : Home · Missions · Détail Mission · Témoignages · Contact — site public + dashboard admin correspondant. Sans déploiement obligatoire.

S1 — 28 › 30 mai  |  Initialisation  [Setup] [BDD] [Docker]

Objectif : Environnement de développement opérationnel, monorepo structuré, BDD initialisée.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| – Créer le repo GitHub (monorepo) [Setup] – Structure /frontend /backend /docs [Setup] – Init React + Tailwind + React Router [Front] – Composants de base : Button, Badge [Front] | – Init Node.js + Express [Back] – Installer PostgreSQL + Prisma [BDD] – Schéma Prisma — tables MVP : [BDD] Mission, MissionPricing, Location, Testimonial, Media, Admin – Migration initiale [BDD] |
| Ensemble – docker-compose.yml (frontend + backend + postgres) [Docker] – Dockerfiles dev pour chaque service [Docker] – .env + .gitignore + branches git (main / dev / dev1 / dev2) [Setup] – Test docker compose up — tout démarre [Docker] |  |

S2 — 2 › 6 juin  |  Fondations frontend + Auth backend  [Front] [Back] [BDD]

Objectif : Layout global en place. Auth JWT fonctionnelle. Première connexion front ↔ back.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| – Navbar + Footer + layout global [Front] – Page Accueil — Hero + sections statiques [Front] – Système bilingue FR/EN (react-i18next) [Front] – Page Login admin (form + appel API) [Admin] | – Migration Prisma — création tables BDD [BDD] – Auth JWT : login / logout / refresh token [Back] – Middleware authMiddleware [Back] – Route POST /api/auth/login + bcrypt [Back] – Seed BDD — données de test [BDD] |
| Ensemble – Test connexion front ↔ back (CORS) [Back] – docker compose up fonctionnel avec données réelles [Docker] – PR dans dev — merge + vérification [Setup] |  |

S3 — 9 › 13 juin  |  Missions (site public + dashboard)  [Front] [Back] [Admin]

Objectif : /missions affiche de vraies données. CRUD missions opérationnel dans le dashboard.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| SITE PUBLIC – Page liste missions + FilterChips [Front] – Composant MissionCard immersif [Front] – Page détail mission + AnchorNav [Front] – PricingTable — tableau durée/prix [Front] | API + DASHBOARD – GET /api/missions (liste + filtres) [Back] – GET /api/missions/:slug + pricing [Back] – Service + Controller missions [Back] – CRUD /api/admin/missions [Back] – Dashboard : DashboardTable + DashboardForm missions [Admin] |
| Ensemble – /missions connecté aux vraies données via Docker [Docker] – CRUD missions fonctionnel dans le dashboard [Admin] |  |

S4 — 16 › 20 juin  |  Témoignages (site public + dashboard)  [Front] [Back] [Admin]

Objectif : Soumission et modération des témoignages fonctionnelles. RGPD respecté.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| SITE PUBLIC – Page Témoignages + TestimonialCard [Front] – Formulaire soumission témoignage (RGPD) [Front] – Helmet.js + config CORS finale [Back] | API + DASHBOARD – GET /api/testimonials (validés uniquement) [Back] – POST /api/testimonials + validation RGPD [Back] – PATCH /api/admin/testimonials/:id [Back] (valider / rejeter) – Dashboard : ModerationCard témoignages [Admin] |
| Ensemble – Soumission témoignage → en attente → modération → affiché sur le site [Admin] |  |

S5 — 23 › 27 juin  |  Contact (site public + dashboard) + Upload  [Front] [Back] [Admin]

Objectif : Email de contact envoyé. Routage configurable depuis le dashboard. Upload fichiers fonctionnel.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| SITE PUBLIC – Page Contact + ContactForm [Front] – Mentions légales + bannière cookies CNIL [Front] – Responsive mobile-first — toutes pages MVP [Front] (375px / 768px) | API + DASHBOARD – POST /api/contact + Resend / Nodemailer [Back] – Dashboard : paramètres routage email [Admin] – Dashboard : Sidebar + layout desktop [Admin] – Upload fichiers Multer (images + PDFs) [Back] |
| Ensemble – Email de contact envoyé et reçu [Back] – Dashboard complet : missions + témoignages + contact accessibles [Admin] |  |

S6 — 30 juin › 3 juillet  |  Recette MVP + Dashboard  [Setup]

Objectif : MVP + dashboard testés, validés, prêts pour la démo. Livrable du 3 juillet atteint.

| Ensemble – Tests complets des 5 pages publiques en conditions réelles [Setup] – Tests dashboard : CRUD missions, modération témoignages, routage contact [Admin] – Seed BDD avec données proches du réel [BDD] – Vérification flux complet : soumission → modération → affichage [Setup] – Audit Lighthouse — corrections prioritaires [Setup] – Accessibilité de base : labels, alt, focus [Front] – Préparation soutenance / démo MVP [Setup] – Livraison 3 juillet — MVP + dashboard fonctionnels ✅ |  |
| --- | --- |

Phase 2 — 3 › 17 juillet 2026 : Dashboard complet + Pages secondaires

Objectif phase : Dashboard étendu à toutes les entités. Pages secondaires du site développées.

S7 — 3 › 10 juillet  |  Dashboard étendu  [Admin] [Back]

Objectif : Toutes les entités gérables depuis le dashboard. Upload opérationnel.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| – Dashboard : gestion des médias [Admin] – Dashboard : gestion de l'équipe [Admin] – Dashboard : gestion des rapports d'activité [Admin] – Responsive dashboard (mobile : modération uniquement) [Admin] | – APIs : médias, équipe, rapports [Back] – CRUD actions terrain + tags [Back] – Tests d'intégration : auth, missions, [Back] témoignages, contact [Back] |
| Ensemble – Dashboard complet livré [Admin] |  |

S8 — 10 › 17 juillet  |  Pages secondaires front  [Front] [Back]

Objectif : Pages éditoriales développées. Code freezé sur dev propre avant la pause estivale.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| – Page Lieu /lieux/:slug [Front] – Pages Équipe, Rapports d'activité, Soutenir [Front] – Page Actions terrain (front statique) [Front] | – APIs restantes : locations, équipe, rapports [Back] – Corrections bugs post-recette [Back] |
| Ensemble – Pause estivale — code freezé sur branche dev propre [Setup] |  |

Phase 3 — Septembre 2026 : Finalisation & Déploiement

Objectif phase : Site complet, optimisé, en production. Livraison officielle à l'association.

Sept. — Semaine 1  |  Pages éditoriales complètes  [Front] [Back]

Objectif : Toutes les pages du site sont développées et connectées aux APIs.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| – Page Actions terrain + détail (badges ODD) [Front] – Page Actions éducatives [Front] – Page Médias & Actualités (filtres) [Front] | – APIs : actions terrain, actions éducatives, médias [Back] – Seed BDD avec contenus réels de l'association [BDD] |

Sept. — Semaine 2  |  Polishing + SEO + Bilingue  [Front] [Back]

Objectif : Site visuellement finalisé. SEO en place. Scores Lighthouse > 90 sur toutes les pages.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| – Compteurs d'impact animés (Accueil) [Front] – Bilingue FR/EN — traductions complètes [Front] – Accessibilité WCAG 2.1 AA — audit complet [Front] | – SEO : méta, Open Graph, sitemap XML, robots.txt [Back] – Audit Lighthouse final — objectif > 90 [Setup] – Optimisations : WebP, lazy loading [Front] |

Sept. — Semaine 3  |  Déploiement  [Docker] [Setup]

Objectif : Site accessible en HTTPS depuis l'URL de production. Monitoring actif.

| Dev 1 | Dev 2 |
| --- | --- |
| – Dockerfile production (multi-stage build) [Docker] – VPS + Docker + Nginx + SSL (Let's Encrypt) [Docker] – UptimeRobot monitoring [Setup] | – Migration contenus réels (photos, textes) [BDD] – Variables d'env production + secrets [Back] – Formation association (1 à 2h) [Setup] |
| Ensemble – Site accessible en production via HTTPS ✅ |  |

Sept. — Semaine 4  |  Livraison finale  [Setup]

Objectif : Livraison officielle. Tous les accès transmis. Guide utilisateur remis à l'association.

| Ensemble – Tests en conditions de production (parcours utilisateur complets) [Setup] – Guide utilisateur dashboard (PDF) [Setup] – Remise des accès : GitHub, VPS, admin, UptimeRobot [Setup] – Corrections finales post-tests [Setup] – Livraison officielle à l'association ✅ |  |
| --- | --- |

Récapitulatif des phases

| Phase | Période | Périmètre | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — MVP + Dashboard | 28 mai › 3 juillet | 5 pages publiques + dashboard admin correspondant | MVP + dashboard fonctionnels |
| Phase 2 — Dashboard complet | 3 › 17 juillet | Dashboard étendu + pages secondaires front | Site quasi-complet |
| Pause estivale | Août 2026 | — | Code freezé sur dev |
| Phase 3 — Finalisation | Septembre 2026 | Pages éditoriales + SEO + déploiement | Site en production ✅ |