Planning de développement — Sens Solidaire

Pichot Gwen & Amblard Alison  ·  Holberton School — Thonon-les-Bains

Mise à jour : 8 juin 2026  ·  Tient compte du retard accumulé en S2

Légende des statuts

| ✅ Terminé | ⚠️ En retard | 🔵 À faire | 🔴 Bloqué |
| --- | --- | --- | --- |

Dev 1 = Gwen (frontend + design)  ·  Dev 2 = Alison (backend + BDD)  ·  Ensemble = tâches communes

Phase 1 — 28 mai › 3 juillet 2026  :  MVP + Dashboard admin

Périmètre : Home · Missions · Témoignages · Contact — site public + dashboard admin correspondant

S1 — 28 › 30 mai · Initialisation [Setup] [BDD] [Docker] Objectif : Environnement de développement opérationnel

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Gwen | Repo GitHub + monorepo /frontend /backend /docs + branches | 28 mai | ✅ Terminé |
| 02 | Gwen | React + Tailwind CSS + Vite + React Router installés et fonctionnels | 28 mai | ✅ Terminé |
| 03 | Alison | Node.js + Express + route /api/health + dépendances backend | 28 mai | ✅ Terminé |
| 04 | Alison | PostgreSQL + Prisma v7 + 6 tables MVP (Mission, MissionPricing, Location, Testimonial, Media, Admin) | 28-29 mai | ✅ Terminé |
| 05 | Ensemble | Docker Compose (frontend + backend + postgres) + Dockerfiles dev | 29 mai | ✅ Terminé |
| 06 | Ensemble | .env + .gitignore + test docker compose up complet | 29 mai | ✅ Terminé |

✅ S1 — COMPLÈTE

S2 — 2 › 6 juin · Fondations frontend + Auth backend [Front] [Back] Objectif : Layout global en place. Auth JWT fonctionnelle. Première connexion front ↔ back.

Figma (hors planning initial — temps investi en S2)

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Gwen | Système de composants Figma complet : Navbar, Hero, StatsBar, Footer, Cards, Carousels, Badges ODD, Tags, Boutons, Formulaires | 2-4 juin | ✅ Terminé |
| 08 | Gwen | Page Accueil assemblée dans Figma — toutes les sections (Hero, Missions, Témoignages, Actions terrain, Partenaires, Footer) | 4-6 juin | ✅ Terminé |

Dev frontend — RETARD

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Gwen | Configurer Tailwind avec le design system (palette, typographie, spacing) | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |
| 10 | Gwen | Composants de base : Button (Primary + Secondary), Badge ODD | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |
| 11 | Gwen | Layout global : Navbar + Footer + structure <Outlet /> React Router | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |
| 12 | Gwen | Page Accueil statique : Hero + StatsBar + sections (contenu en dur) | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |
| 13 | Gwen | Page Login admin (formulaire + appel API POST /auth/login) | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |

Dev backend — RETARD

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Alison | Auth JWT : login / logout / refresh token | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |
| 15 | Alison | Middleware authMiddleware — protection des routes admin | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |
| 16 | Alison | Route POST /api/auth/login + bcrypt | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |
| 17 | Alison | Seed BDD — données de test (missions, témoignages, admin) | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |
| 18 | Ensemble | Test connexion front ↔ back (CORS) + docker compose up avec données | À faire S2/S3 | ⚠️ En retard |

⚠️ S2 — FIGMA COMPLÈTE · DEV EN RETARD · Tâches 09 à 18 à rattraper en S3

S3 — 9 › 13 juin · Rattrapage S2 + Début Missions [Front] [Back] [Admin] Objectif : Rattraper S2. /missions connecté aux données. CRUD missions opérationnel.

Priorité 1 — Rattraper S2 (semaine du 9 juin)

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Gwen | Tailwind config + composants Button + Badge ODD | 9 juin | 🔵 À faire |
| 20 | Gwen | Layout global : Navbar + Footer + React Router Outlet | 9-10 juin | 🔵 À faire |
| 21 | Gwen | Page Accueil statique (Hero, StatsBar, sections) | 10-11 juin | 🔵 À faire |
| 22 | Gwen | Page Login admin (form + appel API) | 11 juin | 🔵 À faire |
| 23 | Alison | Auth JWT complète : login / refresh / logout + middleware | 9-10 juin | 🔵 À faire |
| 24 | Alison | Seed BDD — données de test réalistes | 10 juin | 🔵 À faire |
| 25 | Ensemble | Test connexion front ↔ back (CORS) + Docker fonctionnel avec données | 11 juin | 🔵 À faire |

Priorité 2 — Missions (si S2 rattrapée avant jeudi)

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Gwen | Page /missions : liste + FilterChips + MissionCard | 12-13 juin | 🔵 À faire |
| 27 | Gwen | Page /missions/:slug : détail + AnchorNav | 12-13 juin | 🔵 À faire |
| 28 | Alison | GET /api/missions (liste + filtres) | 12 juin | 🔵 À faire |
| 29 | Alison | GET /api/missions/:slug + pricing | 12-13 juin | 🔵 À faire |
| 30 | Alison | Service + Controller missions | 12-13 juin | 🔵 À faire |

RDV cliente à planifier pour validation maquettes Figma — logo blanc, logos partenaires, validation types missions

S4 — 16 › 20 juin · Missions complètes + Témoignages [Front] [Back] [Admin] Objectif : CRUD missions dashboard. Soumission et modération témoignages fonctionnelles.

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Gwen | CRUD /api/admin/missions — DashboardTable + DashboardForm missions | 16-17 juin | 🔵 À faire |
| 32 | Alison | CRUD /api/admin/missions (back) | 16-17 juin | 🔵 À faire |
| 33 | Gwen | Page Témoignages + TestimonialCard + TestimonialForm (RGPD) | 18-19 juin | 🔵 À faire |
| 34 | Alison | GET /api/testimonials (validés) + POST /api/testimonials + PATCH admin | 18-19 juin | 🔵 À faire |
| 35 | Alison | ModerationCard témoignages — dashboard | 19-20 juin | 🔵 À faire |
| 36 | Ensemble | Flux complet : soumission → modération → affichage | 20 juin | 🔵 À faire |

S5 — 23 › 27 juin · Contact + Upload + Responsive [Front] [Back] [Admin] Objectif : Email de contact envoyé. Upload fichiers. Responsive mobile-first.

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Gwen | Page Contact + ContactForm | 23-24 juin | 🔵 À faire |
| 38 | Gwen | Mentions légales + bannière cookies CNIL | 24 juin | 🔵 À faire |
| 39 | Gwen | Responsive mobile-first — toutes pages MVP (375px / 768px) | 24-26 juin | 🔵 À faire |
| 40 | Alison | POST /api/contact + Resend / Nodemailer | 23-24 juin | 🔵 À faire |
| 41 | Alison | Dashboard : Sidebar + layout desktop + paramètres routage email | 24-25 juin | 🔵 À faire |
| 42 | Alison | Upload fichiers Multer (images + PDFs) | 25-26 juin | 🔵 À faire |
| 43 | Ensemble | Email de contact envoyé et reçu — test complet | 27 juin | 🔵 À faire |

S6 — 30 juin › 3 juillet · Recette MVP + Dashboard [Setup] Objectif : MVP + dashboard testés, validés, prêts pour la démo du 3 juillet.

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Ensemble | Tests complets des 5 pages publiques en conditions réelles | 30 juin | 🔵 À faire |
| 45 | Ensemble | Tests dashboard : CRUD missions, modération témoignages, routage contact | 1 juillet | 🔵 À faire |
| 46 | Ensemble | Seed BDD avec données proches du réel | 1 juillet | 🔵 À faire |
| 47 | Ensemble | Audit Lighthouse — corrections prioritaires | 2 juillet | 🔵 À faire |
| 48 | Ensemble | Accessibilité de base : labels, alt, focus | 2 juillet | 🔵 À faire |
| 49 | Ensemble | Préparation soutenance / démo MVP | 2-3 juillet | 🔵 À faire |
| 50 | Ensemble | 🎯 LIVRAISON MVP — 3 juillet 2026 | 3 juillet | 🔵 À faire |

Phase 2 — 3 › 17 juillet 2026  :  Dashboard complet + Pages secondaires

Objectif : Dashboard étendu à toutes les entités. Pages secondaires développées.

S7 — 3 › 10 juillet · Dashboard étendu [Admin] [Back] Objectif : Toutes les entités gérables depuis le dashboard. Upload opérationnel.

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Gwen | Dashboard : gestion médias + équipe + rapports d'activité | 3-7 juillet | 🔵 À faire |
| 52 | Gwen | Responsive dashboard (mobile : modération uniquement) | 7-8 juillet | 🔵 À faire |
| 53 | Alison | APIs : médias, équipe, rapports | 3-7 juillet | 🔵 À faire |
| 54 | Alison | CRUD actions terrain + tags | 7-8 juillet | 🔵 À faire |
| 55 | Alison | Tests d'intégration : auth, missions, témoignages, contact | 8-10 juillet | 🔵 À faire |

S8 — 10 › 17 juillet · Pages secondaires front [Front] [Back] Objectif : Pages éditoriales développées. Code freezé avant pause estivale.

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Gwen | Page /lieux/:slug (LocationDetail.jsx) — hero + retour mission + galerie | 10-12 juillet | 🔵 À faire |
| 57 | Gwen | Page /equipe — TeamMemberCardLarge + TeamMemberCardSmall + DelegationCard | 12-14 juillet | 🔵 À faire |
| 58 | Gwen | Pages statiques : Rapports d'activité, Soutenir | 14-15 juillet | 🔵 À faire |
| 59 | Alison | APIs restantes : locations, équipe, rapports | 10-14 juillet | 🔵 À faire |
| 60 | Alison | Corrections bugs post-recette | 14-17 juillet | 🔵 À faire |
| 61 | Ensemble | 🧊 Code freezé sur branche dev propre — pause estivale | 17 juillet | 🔵 À faire |

Phase 3 — Septembre 2026  :  Finalisation & Déploiement

Objectif : Site complet, optimisé, en production. Livraison officielle à l'association.

Sept. S1 · Pages éditoriales complètes [Front] [Back] Objectif : Toutes les pages du site développées et connectées aux APIs.

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Gwen | Page Actions terrain + détail (badges ODD) | Sept. S1 | 🔵 À faire |
| 63 | Gwen | Page Actions éducatives | Sept. S1 | 🔵 À faire |
| 64 | Gwen | Page Médias & Actualités (filtres) | Sept. S1 | 🔵 À faire |
| 65 | Alison | APIs : actions terrain, actions éducatives, médias | Sept. S1 | 🔵 À faire |
| 66 | Alison | Seed BDD avec contenus réels de l'association | Sept. S1 | 🔵 À faire |

Sept. S2 · Polishing + SEO + Bilingue [Front] [Back] Objectif : Site visuellement finalisé. SEO en place. Lighthouse > 90.

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Gwen | Compteurs d'impact animés (Accueil) | Sept. S2 | 🔵 À faire |
| 68 | Gwen | Bilingue FR/EN — react-i18next + traductions complètes | Sept. S2 | 🔵 À faire |
| 69 | Gwen | Accessibilité WCAG 2.1 AA — audit complet | Sept. S2 | 🔵 À faire |
| 70 | Alison | SEO : méta, Open Graph, sitemap XML, robots.txt | Sept. S2 | 🔵 À faire |
| 71 | Alison | Audit Lighthouse final — objectif > 90 sur toutes les pages | Sept. S2 | 🔵 À faire |
| 72 | Gwen | Optimisations : WebP, lazy loading images | Sept. S2 | 🔵 À faire |

Sept. S3 · Déploiement [Docker] [Setup] Objectif : Site accessible en HTTPS depuis l'URL de production.

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Gwen | Dockerfile production (multi-stage build) | Sept. S3 | 🔵 À faire |
| 74 | Gwen | VPS + Docker + Nginx + SSL (Let's Encrypt) | Sept. S3 | 🔵 À faire |
| 75 | Alison | Migration contenus réels (photos, textes) | Sept. S3 | 🔵 À faire |
| 76 | Alison | Variables d'env production + secrets | Sept. S3 | 🔵 À faire |
| 77 | Ensemble | UptimeRobot monitoring + tests production HTTPS | Sept. S3 | 🔵 À faire |

Sept. S4 · Livraison finale [Setup] Objectif : Livraison officielle. Tous les accès transmis. Guide utilisateur remis.

| # | Dev | Tâche | Période | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Ensemble | Tests en conditions de production (parcours utilisateur complets) | Sept. S4 | 🔵 À faire |
| 79 | Ensemble | Guide utilisateur dashboard (PDF) | Sept. S4 | 🔵 À faire |
| 80 | Ensemble | Remise des accès : GitHub, VPS, admin, UptimeRobot | Sept. S4 | 🔵 À faire |
| 81 | Ensemble | Corrections finales post-tests | Sept. S4 | 🔵 À faire |
| 82 | Ensemble | 🎉 LIVRAISON OFFICIELLE à l'association | Fin sept. 2026 | 🔵 À faire |

Récapitulatif des phases

| Phase | Période | Périmètre | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — MVP | 28 mai › 3 juillet | 5 pages publiques + dashboard admin — retard S2 à rattraper en S3 | MVP + dashboard fonctionnels |
| Phase 2 — Dashboard complet | 3 › 17 juillet | Dashboard étendu + pages secondaires + composants équipe/délégations | Site quasi-complet |
| Pause estivale | Août 2026 | Code freezé sur branche dev propre | — |
| Phase 3 — Finalisation | Septembre 2026 | Pages éditoriales + SEO + bilingue + déploiement + livraison | Site en production ✅ |

⚠️  Point de vigilance — Retard S2

La S2 (2-6 juin) a été consacrée à finaliser les maquettes Figma, non prévues à cette échelle dans le planning initial. Le design system est complet et validé, ce qui est un actif majeur.

Les tâches dev de la S2 (Tailwind config, composants de base, layout, auth JWT, seed BDD) sont à rattraper impérativement en S3 (9-11 juin) avant d'attaquer les missions.

Le livrable MVP du 3 juillet reste atteignable si le rattrapage est effectué cette semaine.