Journal de bord

Sens Solidaire — Refonte du site web

Pichot Gwen & Amblard Alison  ·  Holberton School — Thonon-les-Bains

Document de suivi quotidien — à compléter chaque jour

Jour 1  ·  28 mai 2026

S1 — Initialisation + Schéma Prisma (partiel)

Statut général

| Repo GitHub | ✅ Créé et pushé — 4 branches actives |
| --- | --- |
| Structure monorepo | ✅ Créée — frontend / backend / docs |
| React + Tailwind | ✅ Installés et fonctionnels via Vite |
| React Router | ✅ Installé et configuré dans App.jsx |
| Node.js + Express | ✅ Serveur démarré — /api/health répond |
| Prisma v7 | ✅ Configuré avec prisma.config.ts |
| PostgreSQL | ✅ Installé, BDD sensolidaire créée |
| Connexion Prisma ↔ BDD | ✅ Synchronisée — db push OK |
| Table Mission | ✅ Créée et vérifiée dans Prisma Studio |
| Table MissionPricing | ✅ Créée avec relation → Mission |
| Table Location | ✅ Créée avec relation → Mission |
| Table Testimonial | ⏳ Non créée — assignée à Alison |
| Table Media | ⏳ Non créée — assignée à Alison |
| Table Admin | ⏳ Non créée — assignée à Alison |
| Docker | ℹ️ Non démarré — prévu S1 fin |

Ce qui a été fait

Git & structure

- Repo GitHub créé : github.com/GwenP88/sens-solidaire

- 4 branches créées et pushées : main, dev, dev-front, dev-back

- Structure monorepo initialisée : /frontend /backend /docs

- Fichiers .gitkeep ajoutés pour tracker les dossiers vides

- .gitignore créé à la racine et dans /backend (+ règle *.Zone.Identifier)

- Documentation complète ajoutée dans /docs (guides, planning, maquettes, diagram)

Frontend

- Vite + React installé dans /frontend

- Tailwind CSS installé et configuré via @tailwindcss/vite

- React Router DOM installé et configuré dans App.jsx

- Fichiers commentés en français : vite.config.js, index.css, App.jsx, main.jsx, index.html

Backend

- Node.js + Express initialisé dans /backend

- Dépendances installées : express, cors, dotenv, helmet, bcrypt, jsonwebtoken, nodemon

- server.js créé et commenté — route /api/health fonctionnelle

- package.json configuré : type module, scripts start/dev

Base de données

- PostgreSQL installé dans WSL

- Base de données sensolidaire créée

- Prisma v7 installé : prisma + @prisma/client + @prisma/adapter-pg

- prisma.config.ts créé avec defineConfig + env(DATABASE_URL)

- .env créé avec DATABASE_URL, PORT, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN (1d)

- Table Mission créée — 16 champs, brouillon autorisé (champs optionnels)

- Table MissionPricing créée — relation 1→N avec Mission

- Table Location créée — relation 1→N avec Mission

- Relations inverses ajoutées dans Mission : pricing[], locations[]

- Toutes les tables vérifiées dans Prisma Studio

Tests de lancement

Frontend — npm run dev

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Tailwind CSS | Fond vert foncé + texte blanc centré visible à localhost:5173 | ✅ OK |
| React Router | Route / affiche 'Accueil' — pas d'erreur console | ✅ OK |
| Vite HMR | Modifications en temps réel sans rechargement manuel | ✅ OK |

Backend — npm run dev

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Démarrage Express | Terminal affiche : Serveur démarré sur le port 3000 | ✅ OK |
| Route /api/health | localhost:3000/api/health retourne {status: ok, message: Serveur opérationnel} | ✅ OK |
| Route / inexistante | localhost:3000 retourne Cannot GET / — comportement attendu | ✅ OK |
| Nodemon | Redémarrage automatique à chaque modification de fichier | ✅ OK |

Base de données — Prisma

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| npx prisma db push (initial) | The database is already in sync with the Prisma schema | ✅ OK |
| npx prisma db push (Mission) | Your database is now in sync with your Prisma schema | ✅ OK |
| npx prisma db push (MissionPricing) | Your database is now in sync with your Prisma schema | ✅ OK |
| npx prisma db push (Location) | Your database is now in sync with your Prisma schema | ✅ OK |
| Prisma Studio | Tables Mission, MissionPricing, Location visibles à localhost:5555 | ✅ OK |

Erreurs rencontrées & solutions

| Erreur | Solution appliquée |
| --- | --- |
| npx prisma init — dossier déjà existant | Le dossier /prisma existait déjà — solution : créer prisma.config.ts et schema.prisma manuellement |
| Prisma v7 — url dans schema.prisma non supportée | Prisma v7 n'accepte plus url dans datasource — solution : déplacer la config dans prisma.config.ts avec defineConfig |
| prisma db push — erreur P1000 authentication failed | Mot de passe PostgreSQL incorrect — solution : ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgres' dans psql |
| Fichiers Zone.Identifier dans /docs | Métadonnées Windows créées lors du téléchargement — solution : find . -name '*Zone*' -delete + règle ajoutée au .gitignore |

Tables assignées à Alison — Jour 2

| Table | Description | Assignée à |
| --- | --- | --- |
| Testimonial | Témoignages soumis par les bénévoles — modération admin + RGPD | Alison |
| Media | Fichiers liés aux entités (photos, PDFs) — stockage chemin relatif | Alison |
| Admin | Utilisateurs admin — auth JWT, bcrypt, refresh token | Alison |

Prévu — Jour 2 (29 mai)

Alison

- Comprendre le pattern relation Prisma (même logique que MissionPricing et Location)

- Écrire la table Testimonial — relation → Mission + champs RGPD

- Écrire la table Media — système polymorphique (entity_type + entity_id)

- Écrire la table Admin — auth JWT, bcrypt, refresh token

- npx prisma db push — vérifier les 3 tables dans Prisma Studio

Gwen

- Configurer Docker — docker-compose.yml + Dockerfiles dev

- Tester docker compose up — tous les services démarrent

- Commit + push — fin de la S1

Notes & observations

- Prisma v7 est sorti récemment — syntaxe différente des tutos en ligne (attention aux ressources datées)

- PostgreSQL doit être démarré manuellement à chaque session WSL : sudo service postgresql start

- JWT_EXPIRES_IN mis à 1d pour le développement — remettre à 15m avant la mise en production

- Les tables enfants (MissionPricing, Location) n'ont pas de champs NULL — elles ne sont créées que quand la donnée est complète

- Docker sera finalisé une fois les 6 tables MVP créées

Jour 2  ·  29 mai 2026 — Matin

S1 — Docker + Schéma Prisma complet + Maquettes

Statut général — fin de matinée

| Docker — PostgreSQL | ✅ Conteneur healthy, BDD initialisée automatiquement |
| --- | --- |
| Docker — Backend | ✅ Serveur démarré sur le port 3000 dans le conteneur |
| Docker — Frontend | ✅ Vite prêt sur le port 5173 dans le conteneur |
| Schéma Prisma — 6 tables | ✅ Mission, MissionPricing, Location, Testimonial, Media, Admin |
| Prisma Studio | ✅ Tables vérifiées — 6 tables visibles sur localhost:5555 |
| Maquettes Home page | ✅ 4 versions générées avec vraies photos + palette V2 |
| S1 — Initialisation | ✅ COMPLÈTE |

Ce qui a été fait

Schéma Prisma — Alison

- Table Testimonial créée — relation → Mission, champs RGPD, statut modération

- Table Media créée — système polymorphique (entity_type + entity_id)

- Table Admin créée — auth JWT, bcrypt, refresh token

- npx prisma db push — 6 tables synchronisées avec la BDD

- Vérification Prisma Studio — toutes les tables visibles

Docker — Gwen

- Dockerfile backend créé — node:20-alpine, port 3000, nodemon

- Dockerfile frontend créé — node:20-alpine, port 5173, vite --host

- docker-compose.yml créé — orchestre postgres + backend + frontend

- Volumes configurés — persistance BDD + hot reload code source

- Healthcheck postgres — backend attend que la BDD soit ready

- docker compose up --build — premier lancement réussi en 139s

Tests de lancement — Docker compose up --build

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Build frontend | Image sens-solidaire-frontend built en 136s | ✅ OK |
| Build backend | Image sens-solidaire-backend built en 136s | ✅ OK |
| PostgreSQL healthcheck | Container sensolidaire_db Healthy | ✅ OK |
| Backend dans Docker | Serveur démarré sur le port 3000 | ✅ OK |
| Frontend dans Docker | VITE v8.0.14 ready in 414ms | ✅ OK |
| localhost:5173 | Page React 'Accueil' affichée | ✅ OK |
| localhost:3000/api/health | { status: ok, message: Serveur Sens Solidaire opérationnel } | ✅ OK |

Prévu — Développement

Dev 1 — Frontend

- Navbar + Footer — composants React réutilisables

- Page Accueil — Hero + sections statiques

- Système bilingue FR/EN (react-i18next) — structure de base

- Page Login admin (form + appel API)

Dev 2 — Backend

- Migration Prisma — création tables BDD en production

- Auth JWT : login / logout / refresh token

- Middleware authMiddleware

- Route POST /api/auth/login + bcrypt

- Seed BDD — données de test missions

Ensemble

- Test connexion front ↔ back (CORS)

- docker compose up fonctionnel avec données réelles

Notes & observations

- Docker ralentit le PC — utiliser docker compose up -d (mode détaché) ou stopper quand inutile

- En développement pur (code sans test intégration), lancer npm run dev directement sans Docker

- La S1 est officiellement terminée — tout l'environnement de développement est opérationnel

Jour 2  ·  29 mai 2026 — Après-midi

S1/S2 — Auth JWT + Charte graphique + Maquettes Figma

Statut général — fin de journée

| Auth JWT complète | ✅ Login / Logout / Refresh / Verify — testés Postman |
| --- | --- |
| Structure backend src/ | ✅ config, utils, services, controllers, middlewares, routes |
| Prisma — migration init | ✅ npx prisma migrate dev --name init — 6 tables créées |
| Seed admin | ✅ Compte admin initial créé avec bcrypt — upsert |
| Docker — Prisma generate | ✅ RUN npx prisma generate ajouté au Dockerfile |
| Cookie HTTP-Only | ✅ Refresh token en cookie — inaccessible JS (anti-XSS) |
| Charte graphique | ✅ Palette + typo + boutons + espacements validés |
| Figma — Composants | ✅ Navbar + 4 variantes Button créés comme composants |
| Figma — Mockup Home | ⏳ En cours — Navbar terminée |
| Routes missions/contact | ℹ️ Non démarrées — prévues S2 |

Ce qui a été fait

Alison — Backend Auth JWT

- Table Testimonial — champs RGPD (consent_given), relation nullable → Mission

- Table Admin — password_hash (jamais en clair), refresh_token_hash nullable

- Table Media — architecture polymorphe : entity_type + entity_id (sans FK classique)

- Relation inverse testimonials Testimonial[] ajoutée dans Mission

- Migration : npx prisma migrate dev --name init → 6 tables créées en BDD

- src/config/db.js — connexion Prisma avec adaptateur pg (instance unique partagée)

- src/utils/jwt.js — 4 fonctions : generateAccessToken, generateRefreshToken, verifyAccessToken, verifyRefreshToken

- src/services/authService.js — login, logout, refresh avec rotation des tokens

- src/controllers/authController.js — loginAdmin, logoutAdmin, refreshToken, verifyToken

- src/middlewares/authMiddleware.js — vérifie JWT, attache req.user = { id, role }

- src/routes/auth.js — 4 endpoints : login, refresh (publics), logout, verify (protégés)

- src/app.js — middlewares dans l'ordre : helmet → cors → cookieParser → json → routes → errorMiddleware

- prisma/seed.js — admin initial avec bcrypt + upsert (idempotent)

Sécurité mise en place

- Deux secrets JWT différents (JWT_SECRET + JWT_REFRESH_SECRET)

- Refresh token hashé en BDD — inutilisable si la BDD est compromise

- Rotation détectée — révocation de toutes les sessions si token réutilisé

- Message d'erreur identique si email inconnu OU password faux — anti-énumération

- Cookie HTTP-Only pour le refresh token — JavaScript ne peut jamais le lire

Gwen — Charte graphique + Maquettes Figma

- Palette V2 définitive — 6 couleurs : Forest Green #2F8A3A / Dark Forest #1E4D2B / Terracotta #A44A2F / Bone #E8DFD1 / Pale Oak #D9CBB8 / Parchment #F8F6F1

- Typographie : Lora Bold/SemiBold (titres) + Source Sans 3 Regular (corps)

- H1 64px/110% — H2 48px/120% — H3 32px/130% — Body 18px — Small 16px

- Boutons : Primary (Forest Green) + Secondary (outline) + hover Dark Forest

- Espacements : 4/8/12/16/32/48/64/96/128px — Border radius : 4/8/12/16/24px

- Fichier Figma Desktop créé — 3 pages : Mockup / Composants / Assets

- Composants Figma : Button/Primary, Button/Secondary, Button/Ghost, Button/Dark, NavBar <nav>

- Navbar : remplacement de 'Actions éducatives' par 'Nos actions ▾' avec sous-menu (Actions sur le terrain / Actions éducatives)

Tests — Backend Postman (Alison)

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| GET /api/health | 200 OK — Serveur Sens Solidaire opérationnel | ✅ OK |
| POST /api/auth/login | 200 + accessToken retourné dans le body | ✅ OK |
| POST /api/auth/logout | 200 — cookie supprimé | ✅ OK |
| GET /api/auth/verify | 200 + { id: 1, role: 'admin' } | ✅ OK |
| POST /api/auth/refresh | 200 + nouveau accessToken | ✅ OK |

Erreurs rencontrées & solutions

| Erreur | Solution appliquée |
| --- | --- |
| Prisma v7 — client engine | Prisma v7 nécessite obligatoirement un adaptateur pg — import pg + PrismaPg + new PrismaClient({ adapter }) |
| Docker crash au démarrage | Prisma Client non généré dans le conteneur — solution : RUN npx prisma generate dans le Dockerfile |
| secretOrPrivateKey must have a value | JWT_REFRESH_SECRET manquant dans docker-compose.yml — solution : ajout de la variable d'environnement |
| package.json pointait vers mauvais server.js | main et scripts pointaient vers server.js racine au lieu de src/server.js — solution : mise à jour du package.json |

Notes & observations

- Nommer les calques Figma selon les balises HTML facilite énormément le passage au code

- La décision navbar 'Nos actions ▾' doit être notée pour mise à jour des guides en fin de sprint

- Deux secrets JWT séparés est une bonne pratique de sécurité — ne pas les fusionner

- npx prisma migrate dev crée des fichiers de migration versionnés — préférable à db push pour la production

Jour 3  ·  30 mai 2026

S1 — Composants Figma : Footer (Zones 1, 2 & 3)

Statut général

| Footer/CTA <section> Zone 1 | ✅ Finalisé — structure, boutons, overlay |
| --- | --- |
| Footer/Nav <section> Zone 2 | ✅ Finalisé — Col1, Col2, Col3, Col4 |
| Footer/Nav <section> Zone 3 | ✅ Finalisé — barre légale |
| Footer <footer> assemblé | ✅ Les 3 zones assemblées |
| Palette couleurs | ✅ Révisée — #143601 remplace #1E4D2B |
| Boutons Primary / Secondary | ✅ Redéfinis — terracotta / vert foncé |
| Tests accessibilité Stark | ✅ Effectués sur tous les composants |

Ce qui a été fait

Footer — Zone 1 (CTA immersif)

- Frame parent Footer/CTA <section> — 1440 × 500px, fond immersif placeholder

- Contenu : titre h1, sous-titre, 2 boutons côte à côte (Primary terracotta + Secondary vert foncé)

- Alignement contenu en haut à gauche — cohérent avec les Hero

Footer — Zone 2 (Navigation 4 colonnes)

- Frame parent Footer/Nav <section> — 1440px, fond #143601, padding 60px haut/bas 120px gauche/droite

- Col1 : Logo (80px) + Tagline <p> + Socials <div> (icônes 32-40px) — largeur 320px

- Col2 : DÉCOUVRIR — 5 liens navigation | Col3 : S'ENGAGER — 3 liens | Col4 : NOUS CONTACTER — 3 items (adresse, email, téléphone)

- Spacer rectangle utilisé pour gérer les gaps inégaux en auto layout

Footer — Zone 3 (Barre légale)

- Frame Footer/Legal <div> — fond #143601, border top blanc 15%

- Copyright à gauche — liens (Mentions légales, Confidentialité, Cookies) à droite

- Texte blanc 50% opacité, 12-14px

Palette couleurs — Révision

- Couleur #1E4D2B remplacée par #143601 dans toute la palette

- Ratio contraste vérifié : #143601 + #F8F6F1 = 12.48:1 — WCAG AAA ✅

- Règle établie : #2F8A3A = accents/icônes uniquement — #143601 = fonds sombres

Boutons — Refonte

- Button/Primary : fond #A44A2F (terracotta) + texte #F8F6F1 — ratio 5.4:1 ✅ AA

- Button/Secondary : fond #143601 (vert foncé) + texte #F8F6F1 — ratio >7:1 ✅ AAA

- Suppression Button/Dark et Button/Ghost — redondants

- Hover : inversion fond/texte sur les deux boutons

Résultats tests Stark

| Élément | Combinaison couleurs | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Button/Primary static | #A44A2F + #F8F6F1 | 5.4:1 ✅ AA |
| Button/Primary hover | #F0EDE8 + #A44A2F | 5.1:1 ✅ AA |
| Fond footer + texte | #143601 + #F8F6F1 | 12.48:1 ✅ AAA |
| StatsBar chiffres | #E8DFD1 + #A44A2F | 5.4:1 ✅ AA |
| Ancien bouton vert | #73AD77 + #F0EDE8 | 2.26:1 ❌ Échec |
| #2F8A3A + texte blanc | #2F8A3A + #F8F6F1 | 3.73:1 ❌ Texte normal |

Points de vigilance

| Erreur | Solution appliquée |
| --- | --- |
| Opacité 65% sur les anciens boutons | Origine inconnue — opacité remise à 100% sur tous les boutons |
| Tagline Col1 débordait à 280px | Largeur Col1 portée à 320px |
| 2 boutons identiques Footer/CTA | Bouton 2 remplacé par Button/Secondary |

Notes & observations

- Plugin Stark indispensable — à utiliser sur chaque nouveau composant

- Contenu éditorial (taglines) non modifiable sans validation cliente

- Images immersives à intégrer dans un second temps — placeholders gris pour l'instant

- Logo navbar — version blanche à demander à la cliente (navbar transparente sur Hero)

Jour 4  ·  2 juin 2026

S2 — Composants Figma : Cards, Navigation, Formulaires

Statut général

| AnchorNav <nav> | ✅ Finalisé — liens + variantes Default/Active |
| --- | --- |
| FilterChips | ✅ Finalisé — variantes Default/Active, composant avec variants |
| MissionCard <article> | ✅ Finalisé — format paysage, contenu Kenya |
| LocationCard <article> | ✅ Finalisé — même base MissionCard, contenu TTNP |
| ActionCard <article> | ✅ Finalisé — badges ODD intégrés, contenu Sri Lanka |
| TestimonialCard <article> | ✅ Finalisé — style guillemets, fond beige |
| ContactForm <section> | ✅ Finalisé — split view image/formulaire |
| Hero Home — image réelle | ✅ Image du site actuel intégrée |
| Footer — image réelle | ✅ Image terrain intégrée |
| Gradient navbar | ✅ Ajouté — protection lisibilité liens |

Ce qui a été fait

AnchorNav

- Frame parent AnchorNav <nav> — 1440px, fond blanc, border bottom 1px #E8DFD1

- Variantes : State=Default (texte #143601 70%) / State=Active (texte #2F8A3A + underline visible)

- 8 liens : Présentation, Lieux, Programme, Coût & durée, Comment partir, Infos pratiques, Galerie, Témoignages

FilterChips

- Composant FilterChip — State=Default (fond transparent, bordure #143601 30%) / State=Active (fond #143601)

- Border radius 20px — forme pilule

- 5 chips : Toutes les missions, Missions volontariat, Service civique, Groupe jeunes, Congé solidaire

Cards — Base commune

- MissionCard <article> — format paysage 500 × 280px, overlay 50%, contenu aligné bas gauche

- Structure : Photo + Overlay + Content <div> (Badge + Title + Description + Actions <div>)

- LocationCard <article> — même base, sans Duration, contenu TTNP Kenya

- ActionCard <article> — même base, badges ODD (12, 15, 8) intégrés, contenu Fabrique de papier Sri Lanka

TestimonialCard

- Design distinct — fond #F8F6F1, bordure #E8DFD1

- Structure : QuoteBlock (guillemets 56px + citation Lora italic) + Divider + Author (Avatar 48px + Info)

- Contenu : citation Cathy et Laurent — Mission Sri Lanka

ContactForm

- Split view desktop : Image <div> 720px gauche + Form <div> 720px droite

- Champs : NameRow (Prénom + Nom) + Email + Sujet select + Message textarea + RGPD checkbox + Bouton Submit pleine largeur

Images réelles & Hero

- Hero Home : photo équipe terrain depuis le site actuel sensolidaire.org

- Footer/CTA : photo groupe terrain coucher de soleil

- Gradient noir 70%→0% ajouté en haut du Hero pour protéger la lisibilité de la navbar

- Logo navbar : cercle blanc 40% opacité ajouté derrière le logo (74px) — version blanche à demander cliente

ODD — Badges icônes

- Icônes ODD confirmées libres de droits — publiées par l'ONU, domaine public

- Téléchargement depuis un.org/sustainabledevelopment — taille 24-32px sur les ActionCards

Points de vigilance

| Erreur | Solution appliquée |
| --- | --- |
| Content <div> débordait de la MissionCard | Largeur Fixed calculée (500-48=452px) + hauteur carte augmentée |
| Gradient navbar invisible sur image verte | Couleur gradient changée en noir #000000 |
| Logo illisible sur Hero | Cercle blanc semi-transparent derrière le logo |

Notes & observations

- Les cards MissionCard / LocationCard / ActionCard partagent la même base — bonne décision de réutilisation

- Les badges ODD apportent une vraie valeur visuelle aux ActionCards — à conserver

- Logo blanc à demander à la cliente — priorité avant intégration finale

- Penser à tester le contraste Stark sur chaque nouveau composant avant validation

Jour 5  ·  3 juin 2026

S2 — Composants Figma (suite) + Début assemblage page Accueil

Phase : S2 — Composants Figma  ·  Développeuse : Gwen

Statut général

| Badge ODD (17 variants) | ✅ Terminé — carrés colorés numérotés, couleurs officielles ONU |
| --- | --- |
| Tag (2 variants) | ✅ Terminé — light (fond beige) + dark (texte blanc italique) |
| ActionCard | ✅ Révisée — badges ODD simplifiés + tags dark + description corrigée Sri Lanka |
| Carousel Cards | ✅ Terminé — flèches latérales + dots + 3 cards visibles |
| Carousel Gallery | ✅ Terminé — 3 images visibles, 4 dots (12 images max, 3 par 3) |
| Page Accueil | ⏳ En cours — Navbar + Hero + StatsBar + Section Missions assemblés |
| JWT Auth | ✅ Déjà en place (sessions précédentes) |

Ce qui a été fait

Composants terminés aujourd'hui

- Badge ODD — 17 variants (1 à 17). Couleur officielle ONU. Texte blanc centré, 11px bold, border radius 6px. Taille 28×28px.

- Tag — 2 variants. Light : fond #E8DFD1, texte #143601. Dark : sans fond, texte blanc italique bold (cards immersives).

- ActionCard — reconstruite. Badges ODD simplifiés (carrés colorés). Tags dark dans TagRow. Description Sri Lanka corrigée.

- Carousel Cards — flèches gauche/droite sur les côtés du Track. 3 TestimonialCards visibles. Dots centré en dessous. Fond #143601.

- Carousel Gallery — même structure. 3 ImageFrames (350×250, radius 8). 4 dots pour 12 images max affichées 3 par 3.

Assemblage page Accueil

- Frame page Home <main> créée — 1440px, auto layout vertical, gap 0.

- Navbar intégrée — transparente sur le Hero, fill horizontal.

- Hero Home intégré — image immersive pleine largeur, titre, accroche, CTA.

- StatsBar intégrée — 4 compteurs d'impact bien alignés.

- Section Missions créée — fond #F8F6F1, grille 3+2 avec 5 MissionCards (Kenya, Sri Lanka, Sénégal, Pérou, Sumatra).

Décisions techniques & design

ActionCard — badges ODD simplifiés

- Décision : abandonner les vraies icônes officielles ONU (trop chargées, peu lisibles en petit). Remplacement par petits carrés colorés avec numéro en blanc.

Tag dark sur ActionCard

- Fond sombre → variant dark (texte blanc italique sans fond). Fond clair → variant light. Deux contextes = deux variants du même composant.

Carousel Gallery — crop des images

- Crop automatique au centre via object-fit: cover + object-position: center. V1 : photos avec sujet centré (consigne cliente). V2 : outil recadrage dashboard (coordonnées x/y en BDD).

Section Missions — grille 3+2

- 5 destinations = 5 cards. Row 1 : 3 cards, gap 24px, Fill. Row 2 : 2 cards, largeur fixe 380px, centrées horizontalement.

Points à valider avec la cliente

| # | Sujet | Question / Décision attendue |
| --- | --- | --- |
| 1 | Logo navbar version blanche | Nécessaire pour navbar transparente. Demander SVG ou PNG fond transparent version blanche. |
| 2 | Section Missions — affichage | 5 destinations ou 3 types de missions ? Recommandation : par destination, plus visuel. |
| 3 | Types de missions disponibles | Valider : Volontariat individuel / Groupe jeunes / Groupe entreprise / Service civique. |
| 4 | Crop images galerie | V1 : crop auto centre. V2 : outil recadrage dashboard (coordonnées x/y en BDD). |

Bilan composants Figma

| Élément | Statut |
| --- | --- |
| Navbar | ✅ Terminé |
| Hero Home + Hero Page | ✅ Terminé |
| StatsBar | ✅ Terminé |
| Footer (Zone 1 + 2 + 3) | ✅ Terminé |
| AnchorNav | ✅ Terminé |
| FilterChips | ✅ Terminé |
| MissionCard | ✅ Terminé |
| LocationCard | ✅ Terminé |
| ActionCard | ✅ Terminé (révisé Jour 5) |
| TestimonialCard | ✅ Terminé |
| ContactForm | ✅ Terminé |
| TestimonialForm | ✅ Terminé |
| Button Primary + Secondary | ✅ Terminé |
| Badge ODD (17 variants) | ✅ Terminé Jour 5 |
| Tag (light + dark) | ✅ Terminé Jour 5 |
| Carousel Cards | ✅ Terminé Jour 5 |
| Carousel Gallery | ✅ Terminé Jour 5 |
| Sidebar admin | ⏳ À faire |
| DashboardTable | ⏳ À faire |
| DashboardForm | ⏳ À faire |
| ModerationCard | ⏳ À faire |

Prévu — Jour 6 (4 juin 2026)

- Continuer l'assemblage de la page Accueil — Section Témoignages, Actions terrain, Partenaires, Footer.

- Démarrer les composants admin — Sidebar en priorité (nécessaire pour toutes les pages dashboard).

- Préparer les maquettes des pages prioritaires pour le RDV cliente — Accueil, Liste Missions, Détail Mission.

Jour 6  ·  4 juin 2026

S2 — Assemblage page Accueil (complet)

Phase : S2 — Maquettes Figma  ·  Développeuse : Gwen

Ce qui a été fait

Correction et refonte ActionCard

- Abandon du layout immersif (image plein fond) au profit d'un layout horizontal : image paysage à gauche + content à droite.

- Badges ODD repositionnés sur l'image gauche en position absolue.

- Pays + icône pin ajoutés dans la zone Actions à gauche du bouton CTA.

- Composant reconstruit avec auto layout horizontal dès le départ pour éviter les problèmes de Fill.

Carousel Cards — correction structure

- Restructuration complète suite aux problèmes de débordement.

- Dimensions fixes : CarouselCards 1300px, Row 1300px, Track 1188px, cards 380px.

- Résolution du problème de débordement dans la section Témoignages.

Page Accueil — assemblage complet

- Frame Home <main> 1440px — toutes sections assemblées dans l'ordre :

- 1. Navbar transparente sur Hero immersif + StatsBar (4 compteurs)

- 2. Section Missions — fond #F8F6F1 — grille 3+2+1 avec 6 MissionCards (5 destinations + Service Civique)

- 3. Section Témoignages — fond #143601 — Carousel Cards avec 3 témoignages fictifs (Sophie Kenya, Thomas Sri Lanka, Emma Sénégal)

- 4. Section Actions sur le terrain — fond #F8F6F1 — grille 2x2 avec 4 ActionCards (contenu réel Kenya + Pérou)

- 5. Section Partenaires — fond #F8F6F1 — 18 logos placeholder avec wrap + divider décoratif centré

- 6. Footer complet

Décisions prises aujourd'hui

- Navbar structure finale : retour à l'option initiale — Notre impact = lien direct et Actions éducatives = lien direct. Abandon du dropdown Notre impact.

- Section Partenaires : fond #F8F6F1 retenu (logos plus lisibles sur fond clair). Bouton 'En savoir plus →' vers page À propos.

- Pas de section CTA avant le Footer — le Footer contient déjà tous les CTA nécessaires.

- Pas de section Actions éducatives sur l'Accueil — entrée directe dans la navbar suffisante pour les enseignants.

Points à valider avec la cliente — RDV

| # | Sujet | Question / Décision attendue |
| --- | --- | --- |
| 1 | Logo navbar version blanche | Fournir SVG ou PNG fond transparent — nécessaire pour navbar transparente sur Hero. |
| 2 | Section Missions — affichage | 5 destinations ou 3 types de missions ? Recommandation : par destination. |
| 3 | Types de missions officiels | Valider : Volontariat individuel / Groupe jeunes / Groupe entreprise / Service civique. |
| 4 | Crop images galerie | V1 : crop auto centre. V2 : outil recadrage dashboard. |
| 5 | Couleur badge Service Civique | Distinguer visuellement du badge Volontariat. Suggestion : bleu #1D6FA4. |
| 6 | Logos partenaires | Fournir tous les logos SVG ou PNG fond transparent (18 logos dispersés sur le site actuel). |

Prévu — Jour 7

- Pages prioritaires pour RDV cliente : Liste Missions + Détail Mission.

- Composants admin : Sidebar, DashboardTable, DashboardForm, ModerationCard.

- Switch vers le code React — composants de base pour présentation jeudi.

Journal de bord — Sens Solidaire · Holberton School Thonon-les-Bains  |  À compléter chaque jour de développement.